【学校名称】

软件工程课程设计

校园二手交易平台

Campus Market

项目开发计划书

学    院：  【学院名称】

班    级：  【班级】

姓    名：  【姓名】

学    号：  【学号】

指导教师：  【指导教师】

文档编号：  CM-PLAN-001

版    本：  V1.0

2026 年 10 月

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026 年 10 月 | 【姓名】 | 创建文档，完成全部章节 |

目    录

1 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 项目背景	1

1.3 定义与缩写	2

1.4 参考资料	2

2 项目概述	3

2.1 工作内容	3

2.2 主要参加人员	3

2.3 产品与交付物	4

2.4 验收标准	5

3 实施计划	6

3.1 工作任务分解	6

3.2 进度安排	7

3.3 里程碑	7

3.4 资源与环境需求	8

3.5 工作量估算	8

4 开发方法与技术路线	9

4.1 开发模型	9

4.2 总体技术路线	9

4.3 技术选型	10

5 质量保证计划	11

5.1 质量目标	11

5.2 编码规范	11

5.3 评审活动	12

5.4 测试策略	12

5.5 配置管理	12

6 风险管理	13

7 支持条件	14

7.1 内部支持条件	14

7.2 外部支持条件	14

7.3 需由验收方提供的条件	14

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本文档是“校园二手交易平台”项目的开发计划书，用于明确项目的工作范围、任务分解、进度安排、资源需求、开发方法、质量保证措施和主要风险，作为项目组安排工作、跟踪进度和进行阶段评审的依据。

本文档的预期读者为项目开发人员、课程指导教师以及参与需求评审、设计评审和项目验收的人员。

## 1.2 项目背景

高校学生每学期都会产生大量闲置物品：用完的教材和考试资料、升级换代的数码产品、宿舍生活用品、运动器材和自行车等，毕业季更为集中。目前同学之间的二手交易主要依靠 QQ 群、微信群和校园表白墙等渠道，存在以下问题：

- 信息分散、难以检索：消息在群聊中很快被刷掉，买家无法按分类、价格、关键词查找需要的物品；

- 交易状态不透明：一件商品是否已被别人预定、是否已售出只能私聊确认，经常出现“一物多卖”或白跑一趟；

- 缺乏管理与约束：违规广告、虚假信息无人审核，出现纠纷后难以追溯；

- 校外平台信任度低：在综合性二手平台上与陌生人交易，需要快递邮寄、在线支付，流程繁琐且有受骗风险。

“校园二手交易平台”面向同一所学校的学生，提供闲置物品的集中发布、分类检索、在线下单与交易状态跟踪，并由管理员审核商品信息。买卖双方确认订单后在校内当面验货交易，平台不涉及在线支付，既提高了交易效率，又保证了交易安全。本项目同时作为“软件工程”课程设计，完整实践需求分析、软件设计、软件实施和软件测试等软件研发过程。

## 1.3 定义与缩写

表 1-1 定义与缩写

| 术语 / 缩写 | 说明 |
| --- | --- |
| SPA | Single Page Application，单页应用。本系统前端基于 Vue 3 构建，页面切换不刷新整个页面 |
| REST | Representational State Transfer，基于 HTTP 的接口风格，本系统前后端通过 REST + JSON 通信 |
| JWT | JSON Web Token，用于登录后的身份认证令牌，本系统使用 HS256 签名 |
| JPA | Java Persistence API，Java 持久化规范，本系统使用 Spring Data JPA 访问数据库 |
| H2 | 纯 Java 实现的嵌入式数据库，本系统默认使用其文件模式，无需单独安装 |
| BCrypt | 带盐值的单向密码哈希算法，用于加密存储用户密码 |
| WBS | Work Breakdown Structure，工作任务分解结构 |
| 里程碑 | 项目中标志阶段性成果完成的关键时间点，本项目设置 4 个里程碑 |

## 1.4 参考资料

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

- GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》

- 张海藩，牟永敏．《软件工程导论》（第 6 版）．清华大学出版社

- Roger S. Pressman．《软件工程：实践者的研究方法》．机械工业出版社

- Spring Boot 3.5 官方参考文档（https://docs.spring.io/spring-boot/）

- Vue 3 官方文档（https://cn.vuejs.org/）

- Element Plus 组件库文档（https://element-plus.org/zh-CN/）

- 本项目配套文档：《软件需求规格说明书》《软件设计说明书》《软件实施与部署说明书》《软件测试报告》

# 2 项目概述

## 2.1 工作内容

本项目需要完成一个可运行的 B/S 架构校园二手交易平台及配套的全部软件工程文档，主要工作内容如下：

表 2-1 项目工作内容

| 阶段 | 工作内容 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 调研同学的二手交易习惯，识别游客、普通用户（买家 / 卖家）、管理员三类角色，建立用例模型，定义功能需求、数据需求和非功能需求 | 《软件需求规格说明书》、用例图、活动图 |
| 软件设计 | 确定前后端分离的分层架构，划分功能模块，设计数据库表结构、REST 接口、商品与订单状态机和关键业务时序 | 《软件设计说明书》、架构图、类图、E-R 图、时序图、状态图 |
| 软件实施 | 后端基于 Spring Boot 3 实现 5 大模块共 35 个 REST 接口；前端基于 Vue 3 + Element Plus 实现 16 个页面；编写演示数据初始化程序 | 源代码、可执行 jar、《软件实施与部署说明书》 |
| 软件测试 | 编写 Service 单元测试、接口集成测试、并发测试和基于浏览器的端到端系统测试，统计代码覆盖率并修复缺陷 | 自动化测试代码、覆盖率报告、《软件测试报告》 |
| 验收答辩 | 整理文档、准备演示数据和答辩 PPT，进行期末检查演示 | 答辩 PPT、演示环境 |

## 2.2 主要参加人员

本项目为课程设计项目，由项目负责人独立完成全部角色的工作，按软件工程的角色划分如下（如为小组项目，可将下表中的人员替换为对应组员）：

表 2-2 人员与角色分工

| 角色 | 人员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 【姓名】 | 制定开发计划、跟踪进度、组织评审、协调资源 |
| 需求分析师 | 【姓名】 | 需求调研、建立用例模型、编写需求规格说明书 |
| 系统设计师 | 【姓名】 | 架构设计、数据库设计、接口设计、编写设计说明书 |
| 后端开发 | 【姓名】 | Spring Boot 后端编码、数据访问、安全认证 |
| 前端开发 | 【姓名】 | Vue 3 页面开发、交互设计与联调 |
| 测试工程师 | 【姓名】 | 编写测试计划与测试用例、执行自动化测试、缺陷跟踪、编写测试报告 |
| 指导教师 | 【指导教师】 | 需求与设计评审指导、阶段检查、项目验收 |

## 2.3 产品与交付物

表 2-3 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 形式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统源代码 | Git 仓库 | 后端 Java 源码、前端页面、测试代码、文档生成脚本，仓库地址：https://github.com/lifan-777/chat666 |
| 2 | 可执行程序 | jar 包 | campus-market-1.0.0.jar，内嵌 Tomcat 与前端页面，java -jar 即可运行 |
| 3 | 项目开发计划书 | Word | 本文档 |
| 4 | 软件需求规格说明书 | Word | 功能需求、用例描述、数据需求、非功能需求、需求追踪矩阵 |
| 5 | 软件设计说明书 | Word | 概要设计与详细设计：架构、模块、数据库、接口、类与时序设计 |
| 6 | 软件实施与部署说明书 | Word | 开发环境、项目结构、关键实现、部署步骤和用户操作手册 |
| 7 | 软件测试报告 | Word | 测试计划、测试用例、执行结果、覆盖率、缺陷记录与测试结论 |
| 8 | 答辩演示 PPT | PowerPoint | 期末检查演示使用 |
| 9 | 设计图源文件 | PlantUML | docs/diagrams 目录下 14 张设计图的 .puml 源文件与 PNG |

## 2.4 验收标准

- 《软件需求规格说明书》中优先级为“高”和“中”的功能需求全部实现，并可在演示环境中完整操作；

- 自动化测试（单元测试、接口集成测试、并发测试）全部通过，业务逻辑层（service 包）代码行覆盖率不低于 80%；

- 端到端系统测试用例全部通过，遗留严重缺陷数为 0；

- 本计划书 2.3 节所列交付物齐全，文档内容与代码实现一致；

- 系统在未安装数据库、断开外网的电脑上可通过一条命令启动并完成演示。

# 3 实施计划

## 3.1 工作任务分解

按软件生命周期对项目工作进行分解，形成如下 WBS（工期按日历天计算，部分任务并行进行）：

表 3-1 工作任务分解（WBS）

| 编号 | 任务名称 | 主要工作 | 产出 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求阶段 |  |  | 5 天 |
| 1.1 | 需求调研与分析 | 访谈同学、分析现有交易渠道、确定角色与功能范围、建立用例模型 | 用例图、需求清单 | 5 天 |
| 1.2 | 编写需求规格说明书 | 编写用例描述、数据需求、非功能需求，组织需求评审 | 需求规格说明书 | 3 天 |
| 2 | 设计阶段 |  |  | 5 天 |
| 2.1 | 概要设计 | 确定技术选型与分层架构、划分功能模块、设计部署方案 | 架构图、模块图 | 3 天 |
| 2.2 | 详细设计 | 设计数据库表、REST 接口、状态机、关键时序与类结构 | 设计说明书 | 3 天 |
| 3 | 实现阶段 |  |  | 17 天 |
| 3.1 | 后端编码 | 实体与数据访问层、认证拦截器、5 大业务模块、文件上传、统计接口、演示数据 | 后端源码 | 17 天 |
| 3.2 | 前端编码 | 路由与状态管理、首页与详情、发布编辑、个人中心、管理后台 | 前端源码 | 15 天 |
| 4 | 测试阶段 |  |  | 13 天 |
| 4.1 | 单元测试与接口测试 | 编写 Mockito 单元测试、MockMvc 接口测试、并发下单测试，统计覆盖率 | 测试代码、覆盖率报告 | 7 天 |
| 4.2 | 系统测试与缺陷修复 | 基于浏览器的端到端测试、界面检查、缺陷修复与回归 | 系统测试结果 | 6 天 |
| 5 | 收尾阶段 |  |  | 4 天 |
| 5.1 | 文档整理与答辩准备 | 完善实施说明与测试报告、制作答辩 PPT、准备演示环境 | 全部文档、PPT | 4 天 |

## 3.2 进度安排

项目从 2026 年 9 月 14 日开始，至 10 月 23 日验收，共约 6 周。前端编码比后端晚两天开始（等待接口定义稳定），单元测试在编码后期与编码并行，以便尽早发现缺陷。进度计划如图 3-1 所示。

图 3-1 项目进度甘特图

## 3.3 里程碑

表 3-2 项目里程碑

| 里程碑 | 计划日期 | 完成标志 | 评审方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 需求评审 | 2026-09-18 | 需求规格说明书初稿完成，用例模型覆盖全部角色，需求清单经确认冻结 | 指导教师评审 |
| M2 设计评审 | 2026-09-25 | 架构、数据库、接口与状态机设计完成，设计说明书初稿完成 | 指导教师评审 |
| M3 系统提测 | 2026-10-14 | 全部功能编码完成并自测通过，单元测试与接口测试通过 | 自测 + 测试评审 |
| M4 项目验收 | 2026-10-23 | 系统测试通过，严重缺陷清零，全部文档与 PPT 完成 | 期末检查演示 |

## 3.4 资源与环境需求

表 3-3 开发与运行环境

| 类别 | 名称 | 版本 / 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | 开发用计算机 | CPU 4 核、内存 8 GB 以上 | 编码、运行与测试 |
| 操作系统 | Windows 10/11、macOS 或 Linux | — | 开发与部署环境，系统跨平台运行 |
| 运行环境 | JDK | 17 及以上（开发使用 21） | 编译与运行后端程序 |
| 构建工具 | Apache Maven | 3.9 | 依赖管理、编译、测试、打包 |
| 开发工具 | IntelliJ IDEA / VS Code | 最新版 | 代码编写与调试 |
| 数据库 | H2 / MySQL | H2 2.x（内嵌）/ MySQL 8.0 | 默认 H2，可切换 MySQL |
| 前端运行库 | Vue / Element Plus / ECharts | 3.5 / 2.14 / 5.6 | 已下载到本地，无需联网 |
| 测试工具 | JUnit 5、Mockito、JaCoCo、Playwright | 随项目依赖 | 单元、集成、覆盖率与端到端测试 |
| 配置管理 | Git + GitHub | — | 版本控制与远程备份 |
| 文档工具 | Microsoft Office / WPS、PlantUML | — | 文档编写与设计图绘制 |

## 3.5 工作量估算

本项目为课程设计，不涉及资金预算，主要投入为人力和计算机资源。按 WBS 估算工作量约 40 人天，其中需求约 6 人天、设计约 6 人天、编码约 16 人天、测试约 8 人天、文档与答辩准备约 4 人天。所使用的开发工具与开源组件均为免费软件，无需采购费用。

# 4 开发方法与技术路线

## 4.1 开发模型

项目需求较为明确但细节需要在开发中逐步完善，因此采用迭代增量开发模型：在完成整体需求分析和架构设计后，分三次迭代交付可运行的系统，每次迭代都包含详细设计、编码、测试和演示确认。

表 4-1 迭代计划

| 迭代 | 时间 | 交付功能 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代 1 | 09-28 ~ 10-04 | 用户注册登录与 JWT 认证、分类、商品发布与图片上传、商品审核、首页浏览搜索与详情 | 单元测试 + 手工演示 |
| 迭代 2 | 10-05 ~ 10-10 | 下单（含防超卖）、卖家确认、买家确认收货、取消订单、收藏、留言回复、个人中心 | 单元测试 + 接口集成测试 |
| 迭代 3 | 10-11 ~ 10-14 | 管理后台（数据统计图表、用户封禁、违规下架、分类管理）、演示数据、界面完善 | 并发测试 + 端到端测试 |

## 4.2 总体技术路线

系统采用 B/S 架构和前后端分离的开发方式：前端是基于 Vue 3 的单页应用，通过 Axios 调用后端 REST 接口；后端基于 Spring Boot 3 分为控制层、业务层和数据访问层，使用 JWT 完成身份认证。为了便于部署和演示，前端页面及其依赖库作为静态资源打包进后端的可执行 jar，默认使用内嵌的 H2 数据库，一条命令即可启动，无需安装数据库和 Node.js 环境。

## 4.3 技术选型

表 4-2 技术选型对比

| 类别 | 选用方案 | 备选方案 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot 3.5 | SSM（Spring + MyBatis）、Node.js Express | 自动配置、内嵌 Tomcat，可打包为单个 jar；生态成熟，课程中已有 Java 基础 |
| 数据访问 | Spring Data JPA | MyBatis | 实体映射自动建表，同一套代码可在 H2 与 MySQL 间切换；简单查询无需写 SQL |
| 数据库 | H2（默认）+ MySQL 8 | 仅 MySQL | H2 零安装便于演示和自动化测试；MySQL 适合正式部署，通过 profile 切换 |
| 前端框架 | Vue 3 + Element Plus | React + Ant Design、Thymeleaf | 组件丰富、中文文档完善；采用全局构建版本无需 Node.js 构建步骤 |
| 身份认证 | JWT 令牌 | HttpSession | 无状态、适合前后端分离；每次请求重新查询用户，封禁可立即生效 |
| 密码存储 | BCrypt | MD5 / SHA-1 | 自带随机盐、计算代价可调，可抵御彩虹表攻击 |
| 图表 | ECharts 5 | Chart.js | 中文社区成熟，饼图、折线图、柱状图满足后台统计需求 |
| 测试 | JUnit 5 + Mockito + MockMvc + Playwright | 仅手工测试 | 覆盖单元、接口、并发和端到端各层，可重复执行 |
| 构建 | Maven | Gradle | Spring Boot 官方支持，配置直观 |

# 5 质量保证计划

## 5.1 质量目标

表 5-1 质量目标

| 质量指标 | 目标值 | 度量方法 |
| --- | --- | --- |
| 高、中优先级功能需求实现率 | 100% | 对照需求追踪矩阵逐项验证 |
| 自动化测试通过率 | 100% | mvn test 执行结果（Surefire 报告） |
| 业务逻辑层代码行覆盖率 | ≥ 80% | JaCoCo 覆盖率报告 |
| 系统测试用例通过率 | 100% | 端到端测试脚本执行结果 |
| 遗留严重缺陷数 | 0 | 缺陷记录表 |
| 常用接口响应时间 | < 500 ms | 演示数据量下浏览器开发者工具测量 |

## 5.2 编码规范

- 分层职责清晰：Controller 只负责参数接收与结果封装，业务规则全部放在 Service，数据访问通过 Repository 完成；

- 统一响应与异常：接口统一返回 {code, message, data} 结构，业务错误抛出 BusinessException，由全局异常处理器转换为对应的 HTTP 状态码；

- 参数校验：请求体使用 Bean Validation 注解校验并给出中文提示，前端表单同步做即时校验；

- 命名与注释：类名、方法名使用英文驼峰命名，类和关键方法使用中文注释说明业务含义；

- 安全约束：禁止明文存储密码、禁止在日志和响应中输出敏感信息、上传文件必须校验类型。

## 5.3 评审活动

表 5-2 评审计划

| 评审 | 时间 | 评审对象 | 关注重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 09-18 | 需求规格说明书、用例模型 | 需求是否完整、无歧义、可验证；范围是否适合项目周期 |
| 设计评审 | 09-25 | 设计说明书、数据库与接口设计 | 架构是否合理、表结构是否满足需求、状态流转是否完备 |
| 代码走查 | 每次迭代末 | 本迭代提交的代码 | 分层是否清晰、异常处理是否完整、是否存在安全隐患 |
| 测试评审 | 10-14 | 测试计划与测试用例 | 用例是否覆盖全部需求和异常分支 |

## 5.4 测试策略

测试按照“单元测试 → 接口集成测试 → 并发测试 → 系统测试”的顺序逐层进行，详细内容见《软件测试报告》：

- 单元测试：使用 JUnit 5 + Mockito 隔离数据库，针对 Service 层的每条业务规则（状态流转、权限判断、参数约束）编写用例；

- 接口集成测试：使用 SpringBootTest + MockMvc 和内存 H2 数据库，验证认证鉴权、参数校验和完整业务流程；

- 并发测试：多个线程同时对同一商品下单，验证不会出现超卖；

- 系统测试：使用 Playwright 驱动真实浏览器，按用户操作路径完成从注册、发布、审核到交易完成的全流程验证；

- 覆盖率统计：使用 JaCoCo 统计代码覆盖率，作为测试充分性的度量依据。

## 5.5 配置管理

- 使用 Git 进行版本控制，代码托管在 GitHub 远程仓库（地址见表 2-3）；

- 主分支保存可演示的稳定版本，新功能在开发分支上完成并通过全部自动化测试后再合并；

- 提交信息说明本次修改的内容，便于追溯；构建产物（target）、本地数据库（data）和上传文件（uploads）不纳入版本控制；

- 文档和设计图与代码放在同一仓库，设计图使用 PlantUML 文本描述，Word 文档由脚本生成，修改后可重新生成并追踪差异；

- 发布版本号为 V1.0，后续修改按“主版本.次版本”递增。

# 6 风险管理

项目启动时识别出以下主要风险，并在每次迭代结束时重新评估。概率和影响分为高、中、低三级。

表 6-1 风险登记表

| 编号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 需求范围不断扩大（如在线支付、即时聊天），导致进度失控 | 中 | 高 | 需求评审后冻结需求清单；新增需求按优先级放入后续版本；明确平台不做在线支付 |
| R2 | 对 Spring Boot 3、JPA、Vue 3 等技术不熟悉，编码效率低 | 中 | 中 | 设计阶段先完成技术验证原型；参考官方文档；优先实现核心流程 |
| R3 | 课程考试等事务占用时间，导致进度延误 | 高 | 中 | 计划中预留缓冲时间；每周检查进度，滞后时优先保证高优先级功能 |
| R4 | 多人同时购买同一商品导致“超卖”，数据不一致 | 中 | 高 | 使用带条件的原子更新锁定商品，并编写并发测试验证 |
| R5 | 开发使用 H2、部署使用 MySQL 时出现兼容问题 | 低 | 中 | 统一使用 JPA 访问数据，H2 开启 MySQL 兼容模式；提供 mysql 配置文件并验证 |
| R6 | 上传恶意文件或伪造图片带来安全风险 | 中 | 高 | 校验扩展名和文件头魔数、限制大小 5 MB、使用随机文件名保存 |
| R7 | 答辩现场网络不可用、数据库未安装导致演示失败 | 中 | 高 | 前端依赖库本地化；默认内嵌 H2；首次启动自动写入演示数据 |
| R8 | 代码或文档丢失 | 低 | 高 | 使用 Git 管理并推送到 GitHub 远程仓库，每完成一个任务即提交 |

# 7 支持条件

## 7.1 内部支持条件

- 指导教师在需求评审、设计评审和阶段检查中给予指导；

- 学校实验室提供可用于演示的计算机（需安装 JDK 17 及以上版本）和投影设备；

- 同学参与需求调研访谈和系统试用，提供使用反馈。

## 7.2 外部支持条件

- Spring Boot、Vue、Element Plus 等开源项目的官方文档和社区资料；

- Maven 中央仓库与 npm 仓库提供开发阶段所需的依赖包（打包后运行时无需联网）；

- GitHub 提供代码托管与远程备份服务。

## 7.3 需由验收方提供的条件

期末检查演示时，需提供一台安装了 JDK 17 或以上版本的计算机，并保证 8080 端口未被占用；如需演示 MySQL 部署方式，还需提供 MySQL 8.0 数据库服务。